## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 公共就业服务专项
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区公共就业服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 255.00 | 255.00 |  | 255.00 |  | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 250.00 | 250.00 |  | 250.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.做好6.5万余份流动人员人事档案管理服务工作；完成日常流动人员人事档案接收和转递、出具证明、档案查阅借阅等七类服务；2.做好新增档案数字化扫描、信息采集、整理装订工作。3.利用公共就业服务中心智能招聘服务大厅举办线下招聘会、 内地招聘38场。4.利用公共就业信息平台，发布人才招聘、就业政策等信息；开展职业介绍、职业指导、就业 | [5 empty] | 1.完成了6.5万余份流动人员人事档案管理服务工作；完成日常流动人员人事档案接收和转递、出具证明、档案查阅借阅等七类服务；2.做好了新增档案数字化扫描、信息采集、整理装订工作。3.利用公共就业服务中心智能招聘服务大厅举办线下招聘会、 内地招聘39场。4.利用公共就业信息平台，发布人才招聘、就业政策等信息；充分开展职业介绍、职业指导、就业指导。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保管流动人员人事档案份数 | 5 | >=6.5万份 | =6.5万份 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增档案数字化扫描、信息采集、整理装订份数 | 5 | >=1万份 | =1.2万份 | 120 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 大力推进流动人员人事档案整理扫描规范化、科学化，提升工作质效，同时严格控制成本，提高项目资金使用效率，在年初设定目标值的基础上超额完成档案数字化管理任务
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 利用各类平台发布人才招聘信息条数 | 5 | >=10万条 | =10万条 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办线下招聘会场次（含中心现场招聘、内地招聘） | 5 | >=38场 | =38场 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为困难群众提供职业介绍、职业指导、就业推荐人次 | 5 | >=4000人次 | =4000人次 | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 窗口及线上办理合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 组织各项活动保质完成率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 窗口及线上及时办理率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 招聘会按期举办率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 线下招聘会经费（万元） | 10 | <=70万元 | =70万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新增档案数字化、信息采集及档案整理经费（万元） | 15 | <=185万元 | =185万元 | 100 | 15 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2024年度自治区公共就业服务中心着力成本控制，提升项目资金使用质效，提高资金使用效率，在完成工作目标任务的前提下控制支出。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为高校毕业生等就业困难人员提供服务，新增就业人数 | 10 | >=3万人次 | =3万人次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 历史标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.00分