## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 自治区社会保障信息化建设和管理维护项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1100.00 | 1100.00 |  | 1100.00 |  | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1100.00 | 1100.00 |  | 1100.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.坚持“统一规划、统一标准、统一建设”的原则，加快金保工程二期立项和建设，统筹设计就业、社会保险、人事人才、劳动关系等相关建设内容，着力构建全区统一、应用集成、信息共享的信息系统应用支撑平台。以“金保工程”建设为核心，以“互联网+人社”引领各项业务，做好人力资源社会保障各信息系统维护工作，持续推进“就业”、“社会保险”、“人事人才”、“劳动关系”、“社会保障卡”等信息化项目建设，以信息对接到位、工作对接到位、管理对接到位为着力点，实现信息互通互联、数据集中统一，为人力资源和社会保障事业的快速发展提供信息化支撑。2.根据人力资源和社会保障相关统计，做好人力资源和社会保障事业规划。 | [5 empty] | 通过对软件、硬件731台（项）维修维护，验收率达到了100%，系统故障率小于5%，实现了信息互通互联、数据集中统一，为人力资源和社会保障事业的快速发展提供了信息化支撑。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量（项） | 20 | >=6项 | =6项 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量（台） | 20 | >=664台 | =725台 | 109.19 | 18.16 | 计划标准 | 318台 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：指标根据上一年完成情况设定，今年维护数量有所增加。改进措施：在今后设置绩效目标时，根据情况精准设置指标值，有效发挥资金管理效益。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率(％) | 15 | <5% | =5% | 100 | 15 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间（小时) | 10 | 24小时 | =24小时 | 100 | 10 | 计划标准 | 24小时 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间（小时） | 10 | 4小时 | =4小时 | 100 | 10 | 计划标准 | 4小时 | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.16分